## Portada
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE · SENA
Formato de seguimiento de casos de prueba ejecutados
Proyecto Pastoreando · Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software · Ficha 3134556
Evidencia | GA9-220501096-AA3-EV01 · Documentación de las pruebas ejecutadas
Actividad | GA9-220501096-AA3 · Documentar y realizar pruebas
Autor | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
Instructor | Diego Fernando Henao Rojas
Centro | Centro de Desarrollo Agropecuario · Regional Risaralda
Fecha de elaboración | 26 de octubre de 2026
Repositorio | https://github.com/brayian-piedrahita/pastoreando-software (etiqueta ga9-aa3-ev01)
Estado de los casos (se calcula solo)
Casos diseñados | 59
Casos críticos | 15
Aprobados | 55
En seguimiento | 0
Rechazados | 0
Sin ejecutar | 4
Avance de ejecución | 93.22%
Requisitos sin ningún caso | 0
Contenido del libro
Casos de prueba | Los casos con los campos del formato: proyecto, nombre, fecha de revisión, descripción, ambiente, herramienta, autor, número, salida esperada, salida obtenida, resultado, seguimiento, severidad, evidencia y firma de aprobación.
Ficha de caso | Vista de un caso por número, lista para imprimir o guardar en PDF.
Ambiente de pruebas | Ambientes, software, hardware, datos y usuarios de prueba, diferencias con producción y cobertura por ambiente.
Trazabilidad | Requisitos contra casos y resultados, con la cobertura de cada uno.
Cómo se diligencia
Paso 1 | El número de caso es consecutivo (CP-001, CP-002...) y no se reutiliza.
Paso 2 | Las columnas con fondo amarillo (fecha de revisión, salida obtenida, resultado, seguimiento, severidad, evidencia y firma) se llenan al ejecutar cada caso.
Paso 3 | Resultado: Aprobado, En seguimiento o Rechazado. Si no fue el esperado, se anota en Seguimiento el código del defecto (DEF-001...) y la severidad Alta, Media o Baja.
Paso 4 | La evidencia es la ruta de la captura, del archivo de resultados o de la salida de consola que respalda el resultado.
Paso 5 | Los casos marcados como pendientes de construir se ejecutan cuando exista la funcionalidad; hasta entonces quedan sin ejecutar.
Paso 6 | El caso CP-001 sirve de ejemplo de un caso aprobado a la primera; el CP-007 muestra un defecto (DEF-001) corregido y el caso repetido.

## Casos de prueba
Formato de casos de prueba · Pastoreando
Los casos se diseñan antes de ejecutar las pruebas. Las columnas con fondo amarillo se diligencian durante la ejecución; el caso 001 ya está ejecutado y sirve de ejemplo del diligenciamiento.
DISEÑO DEL CASO | [13 empty] | EJECUCIÓN Y REGISTRO
N° de caso | Nombre del proyecto | Nombre del caso de prueba | Requisito | Módulo | Tipo de prueba | Prioridad | Descripción del caso de prueba | Ambiente o entorno de prueba | Herramienta utilizada | Prueba automatizada asociada | Autor del caso de prueba | Precondiciones y datos de entrada | Salida esperada | Fecha de revisión | Salida obtenida | Resultado | Seguimiento | Severidad | Evidencia | Firma de aprobación
CP-001 | Pastoreando | Cálculo del costo por cabeza con propósito Carne | RF01 | Costos por unidad ganadera | Funcional | Crítica | Prueba funcional del servicio de cálculo, ejecutada con JMeter: con costos conocidos y 50 animales de carne, el costo final por cabeza debe seguir las reglas de negocio (factor 1,00 y margen del 20 %) y la respuesta debe traer el desglose por rubro. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Apache JMeter | docs/pruebas/jmeter/pastoreando_carga_basica.jmx | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | API en ejecución; usuario Contador de demostración con sesión iniciada. POST /api/costos/calcular con alimentación 6.000.000, mantenimiento 3.000.000, servicios 1.500.000, impuestos 1.500.000, 50 animales y propósito Carne. | Código 200; subtotal 12.000.000; costo base por cabeza 240.000; margen 48.000; costo unitario final 288.000; total del lote 14.400.000; desglose 50 %, 25 %, 12,5 % y 12,5 %; campo id_calculo presente; respuesta en menos de 2000 ms. | 2026-10-26 | Código 200 y campo id_calculo presente en las 50 ejecuciones; 0 errores; tiempo medio de 16 ms y máximo de 108 ms (límite de 2000 ms). | Aprobado | Los importes los comprueba pytest (CP-004); el plan de JMeter valida código, id_calculo y tiempo. | No aplica | ejecucion/jmeter_20261026.jtl y captura del resumen de la terminal (250 muestras, 0 errores) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-002 | Pastoreando | Cálculo del costo por cabeza con propósito Leche | RF01 | Costos por unidad ganadera | Funcional | Crítica | Prueba funcional de la estrategia de ganado de leche con los mismos costos del caso 001: comprueba que el factor 1,10 se aplique antes del margen del 20 %. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_ga9_limites.py (CP-002-leche) y tests/test_dominio.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Mismos datos del caso 001 con propósito Leche. Usuario Contador con sesión. | Código 200; costo base 240.000; factor 1,10; margen 52.800; costo unitario final 316.800; total del lote 15.840.000. | 2026-10-26 | Código 200; costo base 240.000; factor 1,10; margen 52.800; costo unitario final 316.800; total del lote 15.840.000. | Aprobado | Se ejecutó con pytest en lugar de Postman: misma verificación, automatizada. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-003 | Pastoreando | Cálculo del costo por cabeza con propósito Doble Propósito | RF01 | Costos por unidad ganadera | Unitaria | Crítica | Prueba unitaria de la estrategia de doble propósito: verifica el factor 1,05 y el redondeo a dos decimales. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_costos.py, tests/test_dominio.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Mismos datos del caso 001 con propósito Doble Propósito. | Costo base 240.000; factor 1,05; margen 50.400; costo unitario final 302.400; total del lote 15.120.000. | 2026-10-26 | Costo base 240.000; factor 1,05; margen 50.400; costo unitario final 302.400; total del lote 15.120.000. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-004 | Pastoreando | Desglose de costos por rubro suma 100 % | RF02 | Costos por unidad ganadera | Unitaria | Alta | Prueba unitaria del desglose: con los datos del caso 001 cada rubro debe traer valor del lote, valor por cabeza y porcentaje, y los porcentajes deben sumar 100 %. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_costos.py, tests/test_ga9_complemento.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Datos del caso 001. | Alimentación 50 %, mantenimiento 25 %, servicios 12,5 % e impuestos 12,5 %; suma 100 %; valor por cabeza de cada rubro coincide con su porcentaje del costo base. | 2026-10-26 | Alimentación 50 % (6.000.000 del lote; 120.000 por cabeza), mantenimiento 25 %, servicios 12,5 % e impuestos 12,5 %; suma 100 %; cada valor por cabeza coincide con su porcentaje de 240.000. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-005 | Pastoreando | Cálculo de costos con datos inválidos | RF01 | Costos por unidad ganadera | Unitaria | Alta | Prueba de valores límite y de partición de equivalencia sobre la entrada del cálculo: animales en 0, negativos o con texto, todos los rubros en cero, rubros negativos y propósito inexistente. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_costos.py, tests/test_validaciones.py, tests/test_ga9_complemento.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Usuario Contador con sesión. Cada entrada inválida se envía por separado. | Cada entrada se rechaza con 422 e indica el campo; ningún cálculo inválido queda en el historial. | 2026-10-26 | Animales en 0, negativos y con texto, cuatro rubros en 0, rubro negativo y propósito «Cerdos»: los seis responden 422 y el historial queda igual. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-006 | Pastoreando | Permisos del cálculo de costos por rol | RF01 | Costos por unidad ganadera | Seguridad | Alta | Prueba de seguridad por rol: el Técnico no puede calcular costos; Contador, Propietario y Arrendatario sí. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_costos.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Un usuario de cada rol con sesión iniciada y los datos del caso 001. | Técnico recibe 403; los otros tres roles reciben 200. | 2026-10-26 | Técnico recibe 403; Contador, Propietario y Arrendatario reciben 200. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-007 | Pastoreando | Desglose interactivo y formulario de costos en pantalla | RF02 | Costos por unidad ganadera | Usabilidad | Alta | Prueba funcional y de usabilidad en el navegador: se diligencia el formulario, se calcula y se revisa el desglose por rubro (valor, porcentaje y vista por unidad ganadera o lote completo); luego se deja un dato inválido y se comprueba que no queda a la vista un resultado anterior. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | Manual (Edge) y, para la regresión de DEF-001, frontend-react/src/pruebas/componentes.test.jsx y navegacion.test.jsx | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Contador en la pestaña de cálculo; datos del caso 001. | El resultado muestra costo por cabeza y total del lote; el desglose muestra el valor de cada rubro y su porcentaje; los errores aparecen junto al campo y, mientras los datos no sean válidos, el resultado anterior no queda en pantalla. | 2026-10-26 | Primera ejecución: con los datos del caso 001 el resultado es $288.000 por cabeza y $14.400.000 del lote, con valor y porcentaje por rubro y vista por unidad ganadera o lote completo; con 0 animales aparecía «Debe ser mayor o igual a 1» pero el resultado anterior seguía en pantalla (DEF-001). Repetición con la corrección (commit 3f13120): calcula con 50 animales y, al dejar 0, aparece «Debe ser mayor o igual a 1», el resultado desaparece y el panel vuelve a «Ingrese los valores y presione calcular». | Aprobado | DEF-001 (severidad Baja) corregido y verificado el 26-oct-2026; la regresión de la interfaz queda en 161 de 161 pruebas. Ajuste al diseño del caso: la web muestra el desglose siempre visible y el despliegue al tocar un rubro es de la app móvil, por eso se corrigió el texto del caso. | Baja | Capturas del módulo contable (unidad, lote, error y repetición) en el informe EV01 y docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026_correccion.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-008 | Pastoreando | Registro de un Propietario con datos válidos | Acceso | Acceso y sesión | Funcional | Crítica | Prueba funcional del registro en el navegador: se completa el formulario con datos válidos y luego se inicia sesión con el usuario creado. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | tests/test_registro.py (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Correo y cédula que no existan en la base; nombre y apellidos solo letras; cédula de 10 dígitos; contraseña de 8 a 72 caracteres con letras y números. | Respuesta 201 con el mensaje «Usuario registrado correctamente» y sin la contraseña; el usuario puede iniciar sesión. | 2026-10-26 | Se registra «Ana María Soto Peña» como Propietario; la pantalla muestra «Registro exitoso. Ahora puede iniciar sesión.» y el inicio de sesión con el usuario nuevo abre el panel con el rol Propietario. | Aprobado | La interfaz no muestra el texto de la API; el 201 y la ausencia de contraseña los verifica Postman. | No aplica | Capturas del formulario de registro, del mensaje y del panel en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-009 | Pastoreando | Registro con correo o cédula repetidos | Acceso | Acceso y sesión | Funcional | Alta | Prueba funcional del control de unicidad: se intenta registrar un usuario con un correo existente y otro con una cédula existente. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_registro.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Usuario de demostración ya registrado. | Ambos intentos responden 409 y no se crea ningún usuario. | 2026-10-26 | Correo repetido y cédula repetida responden 409; no se crea ningún usuario. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-010 | Pastoreando | Registro de Técnico o Contador sin código de profesional | Acceso | Acceso y sesión | Funcional | Alta | Prueba funcional de la regla de registro profesional: Técnico y Contador deben presentar el código de profesional definido en el servidor. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_registro.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Datos válidos de Técnico y de Contador, primero sin el código y luego con un código incorrecto. | El registro se rechaza y no se crea el usuario; Propietario y Arrendatario no requieren código. | 2026-10-26 | Técnico y Contador sin código o con código incorrecto son rechazados; Propietario y Arrendatario se registran sin código. | Aprobado | El Contador no se probó por separado del Técnico. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-011 | Pastoreando | Valores límite de cédula y contraseña | Acceso | Acceso y sesión | Unitaria | Alta | Prueba de análisis de valores límite: cédula con 5, 6, 12 y 13 dígitos y con letras; contraseña con 7, 8, 72 y 73 caracteres, solo letras y solo números. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_registro.py, tests/test_validaciones.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Resto de campos válidos. Cada valor se prueba por separado. | Se aceptan 6 y 12 dígitos y contraseñas de 8 y 72 caracteres con letras y números; los demás se rechazan con 422 y el nombre del campo. | 2026-10-26 | Cédulas de 6 y 12 dígitos aceptadas; 5, 13 y con letras rechazadas. Contraseñas de 8 y 72 caracteres con letras y números aceptadas; 7, 73, solo letras y solo números rechazadas con 422 y el campo. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-012 | Pastoreando | Inicio de sesión correcto con token y rol | Acceso | Acceso y sesión | Funcional | Crítica | Prueba funcional de la API con Postman: se inicia sesión con los cuatro roles de demostración y se consulta GET /api/auth/yo con el token. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | Pastoreando_AA5_EV04.postman_collection.json | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Usuarios de demostración de cada rol (ver hoja Ambiente de pruebas). | Código 200 con token, tipo y usuario; /api/auth/yo devuelve id_usuario, rol y nombre del usuario que inició sesión. | 2026-10-26 | Los cuatro inicios de sesión (Propietario, Arrendatario, Técnico y Contador) responden 200 con token JWT de tres partes; GET /api/auth/yo con el token del Propietario responde 200 y devuelve el rol Propietario. | Aprobado | La colección usa usuarios nuevos y /yo se probó solo con el Propietario. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-013 | Pastoreando | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Acceso | Acceso y sesión | Seguridad | Crítica | Prueba de seguridad: se envían una contraseña incorrecta y un correo inexistente; la respuesta no debe revelar cuál de los dos datos falló. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | tests/test_auth.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Usuario de demostración existente y un correo que no existe. | Ambos casos responden 401 con el mismo mensaje de error en la autenticación. | 2026-10-26 | Contraseña incorrecta: 401 con el mensaje «Error en la autenticación» y el detalle «Correo o contraseña incorrectos». | Aprobado | El correo inexistente no se probó en Postman. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-014 | Pastoreando | Servicio protegido sin token | Acceso | Acceso y sesión | Seguridad | Crítica | Prueba de seguridad con JMeter: se consulta un servicio protegido sin el encabezado Authorization. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Apache JMeter | docs/pruebas/jmeter/pastoreando_carga_basica.jmx | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | API en ejecución; petición 05 del plan de carga. | Código 401 en las 50 repeticiones; el servicio no devuelve datos. | 2026-10-26 | Código 401 esperado en las 50 repeticiones, 0 errores; tiempo medio de 4 ms y máximo de 99 ms. | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion/jmeter_20261026.jtl y captura del resumen de la terminal (250 muestras, 0 errores) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-015 | Pastoreando | Token alterado o vencido | Acceso | Acceso y sesión | Seguridad | Crítica | Prueba de seguridad: se envía un token con la firma modificada y otro con vigencia vencida a un servicio protegido. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_auth.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Token válido generado en la prueba; se altera un carácter de la firma y se genera otro con vigencia en el pasado. | Ambos tokens se rechazan con 401; la sesión vigente dura 60 minutos. | 2026-10-26 | Token con la firma alterada y token vencido responden 401; el token vigente sí permite consultar la sesión. | Aprobado | No se verificó la duración de 60 minutos. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-016 | Pastoreando | Opciones de la interfaz según el rol | Acceso | Acceso y sesión | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador: se inicia sesión con cada rol y se revisan las pestañas y botones disponibles. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | frontend-react/src/pruebas/navegacion.test.jsx (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Un usuario de cada rol. | Cada rol ve solo las opciones que le corresponden según los permisos de cada módulo (por ejemplo, el Técnico no calcula costos y el Arrendatario y el Técnico no obtienen reportes); lo que la pantalla no ofrece, el servidor lo rechaza con 403. | 2026-10-26 | Contador y Propietario ven cinco opciones (Panel, Módulo contable, Monitoreo, Contratos y Reportes); el Arrendatario ve cuatro, sin Reportes; el Técnico ve tres: Panel, Monitoreo y Contratos, sin Módulo contable ni Reportes. | Aprobado | El rechazo 403 del servidor lo verifican CP-006 y Postman. | No aplica | Capturas del menú de los cuatro roles en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-017 | Pastoreando | Estado NORMAL de carga hasta el 80 % | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Unitaria | Crítica | Prueba unitaria de valores límite sobre la alerta de carga: lote con capacidad 1000 y carga de 799 y de 800 cabezas (79,9 % y 80 %). | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_dominio.py, tests/test_lotes.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Lote con capacidad de carga 1000 y contratos activos que sumen 799 y 800 cabezas. | Nivel NORMAL en ambos casos; el mensaje no pide acción. | 2026-10-26 | Con 799 y con 800 cabezas (capacidad 1000) el nivel es NORMAL y el mensaje no pide acción. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-018 | Pastoreando | Estado ALERTA entre el 80 % y el 100 % | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Unitaria | Crítica | Prueba unitaria de valores límite: carga justo por encima del 80 % y exactamente el 100 %. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_dominio.py, tests/test_lotes.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Lote con capacidad 1000 y cargas de 801 y de 1000 cabezas (80,1 % y 100 %). | Nivel ALERTA en ambos casos, con el porcentaje calculado y un mensaje preventivo. | 2026-10-26 | Con 801 y con 1000 cabezas el nivel es ALERTA con su porcentaje calculado. | Aprobado | El mensaje preventivo no se comparó literalmente. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-019 | Pastoreando | Estado SOBRECARGA por encima del 100 % con sugerencias | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Unitaria | Crítica | Prueba unitaria y funcional: carga por encima de la capacidad del lote. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_dominio.py, tests/test_lotes.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Lote con capacidad 1000 y 1001 cabezas (100,1 %), y un caso con exceso mayor. | Nivel SOBRECARGA; el campo excedente trae las cabezas sobrantes; la lista de sugerencias trae al menos una acción. | 2026-10-26 | Con 1001 y con 1500 cabezas el nivel es SOBRECARGA; el excedente trae las cabezas sobrantes y las sugerencias traen al menos una acción. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-020 | Pastoreando | La carga solo suma contratos activos | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Integración | Alta | Prueba de integración entre contratos y lotes: se cambia el estado de un contrato y se revisa la carga del lote. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_lotes.py, tests/test_contratos_ganado.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Lote con dos contratos, uno activo y otro que se cambia a un estado no activo. | La carga actual es la suma de cabezas de los contratos activos; el contrato no activo no cuenta. | 2026-10-26 | La carga del lote suma solo las cabezas de contratos activos; el contrato que pasa a otro estado deja de contar. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-021 | Pastoreando | Medidor de carga del lote en pantalla | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Usabilidad | Alta | Prueba funcional en el navegador: se abre el monitoreo de carga y se revisa cada tarjeta de lote. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | frontend-react/src/pruebas/componentes.test.jsx (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Propietario con lotes de demostración en niveles distintos. | Cada tarjeta muestra carga actual, capacidad, porcentaje, nivel y mensaje; la sobrecarga se muestra en rojo y se distingue de ALERTA y NORMAL. | 2026-10-26 | Cinco lotes: Alto El Mirador en SOBRECARGA (120 %, 24 de 20, tarjeta roja con tres sugerencias); La Esperanza (86,7 %), Las Acacias (96 %) y la Esperanza 1793… (90 %) en ALERTA; Río Frío (0 %) en NORMAL. Cada tarjeta trae carga actual, capacidad, hectáreas, nivel y mensaje. | Aprobado | No aplica | No aplica | Capturas del monitoreo ambiental del Propietario en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-022 | Pastoreando | Creación de lote con datos válidos | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Funcional | Alta | Prueba funcional de la API con Postman: el Propietario crea un lote y lo consulta por id. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | Pastoreando_AA5_EV04.postman_collection.json | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Propietario; nombre de lote, hectáreas 12,5, capacidad de carga 20 y tipo de pastura. | Código 201 con el lote creado; GET del lote responde 200 con los mismos datos. | 2026-10-26 | Crear lote responde 201 con capacidad 20 y nivel NORMAL; la consulta por id responde 200 con el estado de carga del lote; con hectáreas en 0 responde 422 en el campo hectareas. | Aprobado | La consulta por id comprobó el estado de carga, no cada campo. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-023 | Pastoreando | Lote con hectáreas o capacidad en cero o negativas | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Unitaria | Alta | Prueba de valores límite: hectáreas y capacidad en 0 y en valores negativos. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_lotes.py, tests/test_validaciones.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Propietario; resto de campos válidos. | Cada intento responde 422 e indica el campo; no se crea el lote. | 2026-10-26 | Hectáreas y capacidad en 0 y en negativo responden 422 con el campo; no se crea el lote. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-024 | Pastoreando | El Arrendatario no puede crear lotes | RF04 | Lotes y monitoreo de carga | Seguridad | Alta | Prueba de seguridad por rol: un Arrendatario intenta crear y otro rol intenta editar un lote ajeno. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_lotes.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario y sesión de un Propietario distinto del dueño del lote. | Ambos reciben 403; el lote no cambia. | 2026-10-26 | El Arrendatario al crear y el Propietario ajeno al editar reciben 403; el lote no cambia. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-025 | Pastoreando | Valor mensual y total del contrato | RF05 | Contratos y ganado | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador con los datos de demostración: se consulta el contrato 0001 del Arrendatario. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | tests/test_contratos_ganado.py (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario; contrato 0001 con 26 cabezas, tarifa de 85.000 por cabeza y 6 meses de duración (1 de octubre de 2026 a 1 de abril de 2027). | Valor mensual 2.210.000; valor total 13.260.000; fecha de fin calculada a partir del inicio y la duración. | 2026-10-26 | Contrato 0001: 26 cabezas, tarifa de $85.000, valor mensual $2.210.000, valor total $13.260.000; vigencia del 1 de octubre de 2026 al 1 de abril de 2027 (6 meses). | Aprobado | No aplica | No aplica | Captura del detalle del contrato 0001 en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-026 | Pastoreando | Cada rol ve solo los contratos que le corresponden | RF05 | Contratos y ganado | Seguridad | Crítica | Prueba de seguridad por rol: un Arrendatario consulta sus contratos y el de otro Arrendatario; el Propietario consulta los de sus lotes. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_contratos_ganado.py, tests/test_ga9_complemento.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Dos Arrendatarios con contratos distintos y un Propietario con lotes en ambos. | El Arrendatario ve solo los suyos; el contrato ajeno responde 403 «El contrato pertenece a otras personas»; Técnico y Contador ven todos. | 2026-10-26 | Técnico y Contador ven los 5 contratos; el Arrendatario ve solo los suyos (1 y 5); el Propietario ve los de sus lotes (1 y 2); el contrato ajeno responde 403 «El contrato pertenece a otras personas». | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-027 | Pastoreando | Creación de contrato con datos válidos | RF05 | Contratos y ganado | Funcional | Alta | Prueba funcional de la API con Postman: el Arrendatario crea un contrato a su nombre sobre un lote de demostración. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | Pastoreando_AA5_EV04.postman_collection.json | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario; lote existente, fecha de inicio válida, 6 meses y tarifa por cabeza mayor que cero. | Código 201 con el contrato; valor mensual igual a cabezas por tarifa. | 2026-10-26 | Crear contrato responde 201, estado Activo y fecha de fin a 6 meses (2027-05-01); el contrato aparece en el listado del Arrendatario. | Aprobado | El valor mensual no se comprobó aquí; el reporte confirmó ingreso de 18 x 90.000 x 6 meses. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-028 | Pastoreando | Validación de fecha, duración y tarifa del contrato | RF05 | Contratos y ganado | Unitaria | Alta | Prueba de valores límite: fecha inexistente (30 de febrero), duración de 0, 1, 60 y 61 meses, y tarifa en 0. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_contratos_ganado.py, tests/test_validaciones.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario; resto de campos válidos. | Se aceptan 1 y 60 meses; la fecha inexistente, 0 y 61 meses y la tarifa en 0 se rechazan con 422 e indican el campo. | 2026-10-26 | Duraciones de 1 y 60 meses aceptadas; fecha 30 de febrero, 0 y 61 meses y tarifa en 0 responden 422 con el campo. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-029 | Pastoreando | Registro de ganado con alerta de carga | RF05 | Contratos y ganado | Integración | Alta | Prueba de integración entre ganado y lote: el Arrendatario registra un hato y la respuesta debe traer la alerta de carga del lote. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | Pastoreando_AA5_EV04.postman_collection.json | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Contrato activo del Arrendatario; raza, cantidad de cabezas mayor que cero y propósito válido. | Código 201 con el hato; la respuesta incluye el estado de carga del lote. | 2026-10-26 | Hato de 10 cabezas: 201 con carga al 50 % y nivel NORMAL; segundo hato de 12: 201 con nivel SOBRECARGA (22 de 20) y excedente de 2; al reducirlo a 8 cabezas, nivel ALERTA al 90 %. | Aprobado | No aplica | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-030 | Pastoreando | Ganado con datos inválidos o contrato no activo | RF05 | Contratos y ganado | Funcional | Media | Prueba funcional de reglas de estado: cantidad en 0, propósito inexistente y registro sobre un contrato no activo; además, eliminación de un contrato que tiene ganado. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_contratos_ganado.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario y de Propietario; un contrato no activo y otro con ganado. | Cantidad y propósito inválidos responden 422; contrato no activo responde 409; eliminar un contrato con ganado responde 409. | 2026-10-26 | Cantidad en 0 y propósito inexistente responden 422; registrar sobre un contrato no activo y eliminar un contrato con ganado responden 409. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-031 | Pastoreando | Documento del contrato con huella SHA-256 | RF05 | Documento y firma digital | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador: se abre el documento del contrato 0001 con el botón Documento. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | tests/test_firmas.py (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario o Propietario del contrato 0001. | El texto incluye partes, lote, vigencia, valor mensual y total, y se muestra la huella SHA-256; abrirlo de nuevo sin cambios muestra la misma huella. | 2026-10-26 | El documento trae propietario, arrendatario, lote, duración, valor mensual ($2.210.000) y total ($13.260.000) y la huella SHA-256 7b523682…f92c; al recargar la página la huella es idéntica. | Aprobado | No aplica | No aplica | Dos capturas del documento y de su huella en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-032 | Pastoreando | Firma del contrato por ambas partes | RF05 | Documento y firma digital | Funcional | Crítica | Prueba funcional de la API con Postman: el Propietario del lote y el Arrendatario firman el mismo contrato activo. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | Pastoreando_AA5_EV04.postman_collection.json | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Contrato activo sin firmas; sesiones del Propietario y del Arrendatario del contrato. | Cada firma responde con éxito; GET de firmas muestra dos firmas vigentes y firmado_por_ambas_partes verdadero. | 2026-10-26 | La firma del Arrendatario responde 201 con firma vigente y la huella del documento; la del Propietario responde 201 y firmado_por_ambas_partes verdadero; la firma repetida responde 409 y la de un Técnico 403. | Aprobado | No se repitió el GET de firmas después de firmar. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-033 | Pastoreando | Firma repetida o de un rol no permitido | RF05 | Documento y firma digital | Seguridad | Alta | Prueba de seguridad: un usuario firma dos veces y un Técnico intenta firmar. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_firmas.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Contrato activo; sesión del firmante y sesión de un Técnico. | La segunda firma del mismo usuario responde 409; el Técnico recibe 403. | 2026-10-26 | La segunda firma del mismo usuario responde 409; el Técnico recibe 403. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-034 | Pastoreando | Un cambio en el ganado invalida las firmas | RF05 | Documento y firma digital | Regresión | Crítica | Prueba de integración entre ganado y firma: con el contrato firmado se modifica el hato y se consulta de nuevo la firma. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_firmas.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Contrato firmado por ambas partes. | La huella actual cambia; las firmas anteriores quedan con vigente en falso y firmado_por_ambas_partes deja de ser verdadero. | 2026-10-26 | Tras modificar el hato la huella cambia, las firmas anteriores quedan con vigente en falso y firmado_por_ambas_partes deja de ser verdadero. | Aprobado | La huella nueva no se comparó explícitamente con la anterior. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-035 | Pastoreando | Registro de un pago nuevo | RF06 | Pagos | Funcional | Alta | Prueba funcional de la API con Postman: el Arrendatario registra un pago sobre su contrato activo. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | Pastoreando_AA5_EV04.postman_collection.json | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario; fecha real, monto mayor que cero y método Transferencia. | Código 201; el pago nace en estado Pendiente. | 2026-10-26 | Registrar el pago responde 201 y el pago nace en estado Pendiente; con monto en 0 responde 422. | Aprobado | No aplica | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-036 | Pastoreando | Valores límite del pago | RF06 | Pagos | Unitaria | Alta | Prueba de valores límite: monto en 0, negativo y muy grande; fecha inexistente o con formato incorrecto; método fuera de la lista. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_pagos.py, tests/test_validaciones.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Arrendatario con contrato activo; cada valor por separado. | Los valores inválidos responden 422 e indican el campo; ningún pago inválido se guarda. | 2026-10-26 | Monto en 0, negativo y muy grande, fecha inexistente o mal escrita y método fuera de la lista responden 422 con el campo. | Aprobado | No se comprobó explícitamente que los pagos inválidos no se guarden. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-037 | Pastoreando | Confirmar un pago aumenta el recaudado | RF06 | Pagos | Integración | Crítica | Prueba de integración entre pagos y reporte: se confirma un pago Pendiente y se consulta la rentabilidad antes y después. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | tests/test_pagos.py, tests/test_reportes.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Pago Pendiente de un contrato; sesión del Propietario del lote o del Contador. | El pago pasa a Confirmado y el recaudado del reporte aumenta en su monto; un pago Rechazado no suma. | 2026-10-26 | El pago pasa a Confirmado (200) y el reporte del Propietario muestra recaudado de 1.620.000 y saldo por cobrar de 8.100.000; cambiar un pago ya resuelto responde 409. | Aprobado | El reporte no se consultó antes de confirmar; el pago Rechazado lo cubre CP-041. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-038 | Pastoreando | Recomendación técnica con texto válido | RF09 | Recomendaciones técnicas | Funcional | Alta | Prueba funcional: el Técnico registra una recomendación sobre un hato y el Arrendatario y el Propietario la consultan. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Postman | tests/test_recomendaciones.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Técnico; hato existente; texto de 10 a 500 caracteres sin etiquetas. | Código 201 con id, nombre del técnico, fecha y descripción; las partes del contrato la ven en el listado. | 2026-10-26 | El Técnico registra la recomendación (201, con su nombre) y el Arrendatario la ve en el listado (200); con texto corto responde 422 y como Arrendatario 403. | Aprobado | El listado lo consultó el Arrendatario; el Propietario no. | No aplica | Captura del resumen del Runner de Postman del 26-oct-2026 (136 verificaciones, 0 fallidas) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-039 | Pastoreando | Límites del texto de la recomendación | RF09 | Recomendaciones técnicas | Unitaria | Alta | Prueba de valores límite: textos de 9, 10, 500 y 501 caracteres y un texto con una etiqueta HTML. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_recomendaciones.py, tests/test_validaciones.py, tests/test_ga9_limites.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Técnico; un texto por intento. | Se aceptan 10 y 500 caracteres; 9, 501 y el texto con etiqueta se rechazan con 422. | 2026-10-26 | Textos de 10 y 500 caracteres aceptados; 9, 501 y el texto con etiqueta HTML rechazados con 422. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-040 | Pastoreando | Permisos de las recomendaciones | RF09 | Recomendaciones técnicas | Seguridad | Alta | Prueba de seguridad por rol: un Arrendatario intenta crear una recomendación y un Técnico intenta eliminar la de otro. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_recomendaciones.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Recomendación creada por un Técnico; sesiones de un Arrendatario y de otro Técnico. | El Arrendatario recibe 403 al crear; solo el Técnico autor puede eliminar. | 2026-10-26 | El Arrendatario recibe 403 al crear; solo el Técnico autor puede eliminar su recomendación. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-041 | Pastoreando | Cálculo de la rentabilidad con margen del 20 % | RF06 | Reportes y exportación | Funcional | Alta | Prueba funcional: se consulta el reporte de rentabilidad y se recalculan a mano las columnas de un contrato. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | tests/test_reportes.py | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Contrato con ingreso total conocido y pagos Confirmados, Pendientes y Rechazados. | Costo estimado igual al ingreso entre 1,20; utilidad igual al ingreso menos el costo; recaudado igual a la suma de pagos Confirmados; saldo igual al ingreso menos el recaudado. | 2026-10-26 | Costo estimado igual al ingreso entre 1,20; utilidad igual a ingreso menos costo; recaudado igual a la suma de pagos Confirmados; saldo igual a ingreso menos recaudado. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-042 | Pastoreando | Descarga del reporte en Excel | RF03 | Reportes y exportación | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador: se descarga el reporte en Excel desde la pestaña Reportes y se abre. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | tests/test_exportacion.py (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Propietario o Contador con contratos en el reporte. | Se descarga un .xlsx llamado reporte_rentabilidad_AAAAMMDD con una hoja con la tabla y fórmulas SUM en los totales; coincide con la pantalla. | 2026-10-26 | Se descarga reporte_rentabilidad_20261026 en Excel con la tabla de seis contratos y totales con fórmula SUMA (por ejemplo =SUMA(I5:I10)); los valores coinciden con la pantalla (ingreso total $59.090.000). | Aprobado | No aplica | No aplica | Capturas del reporte en pantalla y del Excel abierto en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-043 | Pastoreando | Descarga del reporte en PDF | RF03 | Reportes y exportación | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador: se descarga el reporte en PDF y se revisa. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | tests/test_exportacion.py (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión de Propietario o Contador con contratos en el reporte. | Se descarga un PDF llamado reporte_rentabilidad_AAAAMMDD en una hoja A4 horizontal con la misma tabla del reporte. | 2026-10-26 | Se descarga reporte_rentabilidad_20261026 en PDF de una página, con la misma tabla y los mismos totales de la pantalla y la fecha de generación 26/10/2026. | Aprobado | El tamaño de la hoja no se midió en la captura; se ve apaisada. | No aplica | Captura del PDF abierto en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-044 | Pastoreando | Control de estado del servidor | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Funcional | Media | Prueba funcional con JMeter: consulta pública del estado del servicio. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Apache JMeter | docs/pruebas/jmeter/pastoreando_carga_basica.jmx | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | API en ejecución; petición 01 del plan de carga. | GET /api/salud responde 200 con {"estado": "ok"}. | 2026-10-26 | GET /api/salud responde 200 en las 50 repeticiones, 0 errores; tiempo medio de 3 ms y máximo de 47 ms. | Aprobado | El cuerpo {"estado":"ok"} se comprobó con curl el 26-oct. | No aplica | ejecucion/jmeter_20261026.jtl y captura del resumen de la terminal (250 muestras, 0 errores) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-045 | Pastoreando | Funcionamiento sin conexión con datos en caché | RNF01 | Persistencia y operación sin conexión | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador: tras consultar lotes y contratos se desconecta la red desde las herramientas de desarrollo de Edge y se navega. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | frontend-react/src/pruebas/almacenLocal.test.js y hooks.test.jsx (equivalentes automáticos) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Sesión iniciada con listas de lotes, contratos y reporte ya consultadas; red simulada como desconectada. | Aparece el aviso rojo de sin conexión; se muestran las listas guardadas; los botones de descarga quedan desactivados. | 2026-10-26 | Con la red apagada aparece el aviso rojo «Sin conexión a internet. Se muestran los datos guardados en este dispositivo.»; Reportes y Contratos muestran las listas guardadas con su nota y los botones DESCARGAR PDF y DESCARGAR EXCEL quedan desactivados. | Aprobado | No aplica | No aplica | Dos capturas sin conexión (Reportes y Contratos) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-046 | Pastoreando | Recuperación de la conexión | RNF01 | Persistencia y operación sin conexión | Funcional | Alta | Prueba funcional en el navegador: se restablece la red después del caso anterior. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | frontend-react/src/pruebas/hooks.test.jsx (equivalente automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Estado final del caso anterior. | El aviso rojo desaparece, las listas se actualizan con los datos del servidor y los botones de descarga vuelven a estar activos. | 2026-10-26 | Al volver la red el aviso rojo desaparece, las consultas de contratos y rentabilidad responden 200, el reporte se actualiza y los botones de descarga quedan activos. | Aprobado | No aplica | No aplica | Captura de Reportes con la red recuperada y el registro de red en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-047 | Pastoreando | Paridad entre SQLite y MySQL | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Regresión | Alta | Prueba de regresión: la suite completa del backend se ejecuta contra SQLite y contra MySQL 8.4 para detectar diferencias entre motores. | E4 · Backend: pytest contra MySQL 8.4 local (base pastoreando_prueba) | pytest | tests/test_adaptador_bd.py y la suite completa | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | MySQL local con la base pastoreando_prueba (la suite se detiene si el nombre no termina en _prueba). | 248 pruebas aprobadas con MySQL; con SQLite 247 aprobadas y 1 omitida (la que solo corre con MySQL). | 2026-10-26 | 297 pruebas aprobadas con MySQL 8.4 (160,55 s); 296 aprobadas y 1 omitida con SQLite (14,15 s). Las 16 pruebas de test_adaptador_bd.py pasan en ambos motores. | Aprobado | Las cifras superan las 248 y 247 previstas por las 49 pruebas complementarias. | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/pytest_sqlite_20261026_final.log y pytest_mysql_20261026_final.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-048 | Pastoreando | Carga básica de la API con 10 usuarios simultáneos | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Carga y rendimiento | Alta | Prueba de carga con JMeter: 10 usuarios con rampa de 5 segundos, 5 iteraciones y pausa de 300 ms sobre las cinco peticiones del plan. | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | Apache JMeter | docs/pruebas/jmeter/pastoreando_carga_basica.jmx | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | API local con base SQLite de pruebas; contraseña de demostración entregada con la propiedad -Jclave. | 250 muestras; 0 % de errores (la petición sin token cuenta como acierto porque se espera 401); tiempo medio menor de 2000 ms. | 2026-10-26 | 250 muestras, 0 % de errores; tiempo medio de 47 ms y máximo de 232 ms; 18,6 peticiones por segundo en 13 s. | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion/jmeter_20261026.jtl y captura del resumen de la terminal (250 muestras, 0 errores) en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-049 | Pastoreando | Interfaz usable en pantalla móvil | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Usabilidad | Media | Prueba de usabilidad en el navegador con emulación de iPhone 16 (393 × 852): se recorren inicio de sesión, lotes, costos y contratos. | E2 · Web móvil: Edge con emulación iPhone 16 (393 × 852) sobre la API local con SQLite | Manual (Edge) | Manual (sin archivo automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Emulación de dispositivo activada en las herramientas de desarrollo de Edge. | Sin desplazamiento horizontal de la página; botones y campos alcanzables con el dedo; los mensajes de error se ven completos. | 2026-10-26 | Con la emulación de 393 × 852 no hay desplazamiento horizontal; el formulario, el desglose y el botón se ven completos y el error «Debe ser mayor o igual a 1» aparece junto al campo sin cortarse. | Aprobado | No aplica | No aplica | Dos capturas de la emulación móvil en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-050 | Pastoreando | Versión publicada responde y permite iniciar sesión | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Funcional | Media | Prueba funcional de solo lectura sobre la versión de revisión: se despierta el servicio gratuito y se inicia sesión. | E7 · Revisión: versión publicada en Render con MySQL 8.4 en Aiven (solo lectura) | Manual (Edge) | Manual (sin archivo automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Abrir https://pastoreando.onrender.com; esperar hasta dos minutos a que el servicio despierte; MySQL de Aiven encendido. | GET /api/salud responde 200; el inicio de sesión funciona con un usuario de demostración; no se crean ni modifican datos. | 2026-10-26 | GET /api/salud en Render responde {"estado":"ok"}; el inicio de sesión de Carlos (Propietario) abre el panel con tres lotes en alerta o sobrecarga. No se crearon ni cambiaron datos. | Aprobado | No aplica | No aplica | Capturas de la respuesta de salud y del panel en Render en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-051 | Pastoreando | Validaciones de los formularios de la interfaz | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Unitaria | Media | Prueba unitaria con Vitest de las validaciones del lado del cliente: cédula, contraseña, fechas, montos y textos antes de enviar al servidor. | E5 · Interfaz: Vitest 5 (jsdom) sobre Node 24 | Vitest | frontend-react/src/pruebas/validaciones.test.js | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Suite de Vitest en la carpeta frontend-react (npm test). | Las pruebas de validaciones terminan aprobadas; los valores inválidos se rechazan con el mensaje junto al campo antes de llegar a la API. | 2026-10-26 | validaciones.test.js: 17 pruebas aprobadas; fecha, monto y texto también en modulosUtilidades.test.js (12 aprobadas). Repetido en la corrida final de 161 pruebas. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026_correccion.log (corrida final) y docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-052 | Pastoreando | Suite completa de la interfaz | Transversal | Persistencia y operación sin conexión | Regresión | Alta | Prueba de regresión de la interfaz: se ejecuta la suite completa de Vitest. | E5 · Interfaz: Vitest 5 (jsdom) sobre Node 24 | Vitest | Los 13 archivos de prueba de frontend-react/src/pruebas | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Dependencias instaladas con npm ci; comando npm test dentro de frontend-react. | 159 pruebas en 13 archivos, todas aprobadas. | 2026-10-26 | Corrida inicial: 13 archivos y 159 pruebas aprobadas en 42,40 s. Tras corregir DEF-001: 13 archivos y 161 pruebas aprobadas en 34,95 s (dos pruebas nuevas de regresión). | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026_correccion.log (corrida final) y docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-053 | Pastoreando | Caché local y detección de pérdida de conexión | RNF01 | Persistencia y operación sin conexión | Unitaria | Alta | Prueba unitaria con Vitest del almacenamiento local por usuario y del aviso de conexión. | E5 · Interfaz: Vitest 5 (jsdom) sobre Node 24 | Vitest | frontend-react/src/pruebas/almacenLocal.test.js, hooks.test.jsx | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Suite de Vitest en la carpeta frontend-react. | El almacenamiento guarda y recupera por usuario las listas de lotes, contratos y el último reporte; el aviso se activa al perder la red y se apaga al volver. | 2026-10-26 | almacenLocal.test.js (4) y hooks.test.jsx (10) aprobadas; las listas de lotes, contratos y el último reporte se guardan y recuperan por usuario (useConsulta.test.jsx y modulosPaginas.test.jsx); el aviso de conexión se activa y se apaga. | Aprobado | No aplica | No aplica | docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026_correccion.log (corrida final) y docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026.log | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-054 | Pastoreando | Cálculo local de costos en la aplicación móvil sin conexión | RNF01 | Aplicación móvil Android | Funcional | Media | Prueba funcional en la aplicación Android: con el teléfono en modo avión se calcula el costo con los datos del caso 001. | E8 · Android: JUnit y aplicación en emulador o dispositivo | Manual (dispositivo Android) | Manual (sin archivo automático) | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | APK instalada, sesión de Contador iniciada y modo avión activado. | El cálculo se hace en el teléfono con la estrategia del propósito y muestra 288.000 por cabeza; una franja roja avisa que no quedó en el historial. | 2026-10-26 | Con el modo avión activado la app calcula en el teléfono: $288.000 por cabeza, total del lote $14.400.000, base $240.000, factor ×1,00 y margen $48.000, con desglose por rubro y la franja roja «Sin conexión: el cálculo se hizo en el teléfono con las mismas reglas y no quedó en el historial». | Aprobado | No aplica | No aplica | Captura de la app en el teléfono en el informe EV01. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-055 | Pastoreando | Suite de pruebas unitarias de la aplicación Android | Transversal | Aplicación móvil Android | Regresión | Media | Prueba de regresión: se ejecutan las pruebas de JUnit del módulo de la aplicación móvil. | E8 · Android: JUnit y aplicación en emulador o dispositivo | JUnit | 89 pruebas JUnit del proyecto Android | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | Proyecto Android abierto en Android Studio. | Las 89 pruebas terminan aprobadas. | 2026-10-26 | 89 pruebas en 11 clases: 0 omitidas, 0 fallos y 0 errores; BUILD SUCCESSFUL en 17 s. | Aprobado | Se ejecutó con Gradle desde la terminal (tarea testDebugUnitTest) y no desde Android Studio. | No aplica | Captura de la terminal con BUILD SUCCESSFUL y el total de 89 pruebas en el informe EV01; resultados en app/build/test-results/testDebugUnitTest. | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
CP-056 | Pastoreando | Área de un lote a partir de su perímetro | RF07 | Parcelación de lotes (pendiente) | Unitaria | Media | Prueba unitaria del cálculo de área con polígonos de área conocida y valores límite. | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | pytest | Por crear junto con la funcionalidad | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | PENDIENTE DE CONSTRUIR. Requiere RF07 construido. Rectángulo de 100 × 50 metros, triángulo rectángulo de catetos 30 y 40, polígono de 2 vértices y vértices repetidos. | Rectángulo 5.000 m² (0,5 ha); triángulo 600 m²; el polígono de 2 vértices y los vértices repetidos se rechazan.
CP-057 | Pastoreando | Alarma al cruzar el umbral configurado | RF08 | Alarmas (pendiente) | Integración | Media | Prueba de integración del umbral de alarma con valores límite alrededor del 80 %. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | Por crear junto con la funcionalidad | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | PENDIENTE DE CONSTRUIR. Requiere RF08 construido. Umbral configurado en 80 % y lotes con 79,9 %, 80 % y 80,1 % de carga. | No se dispara con 79,9 %; se dispara con 80,1 %; el comportamiento con 80 % coincide con la regla de la alerta de carga.
CP-058 | Pastoreando | Sincronización de cambios hechos sin conexión | RNF01 | Persistencia y operación sin conexión | Integración | Media | Prueba funcional en el navegador de la sincronización completa: se registran cambios sin red y se restablece la conexión. | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Manual (Edge) | Por crear junto con la funcionalidad | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | PENDIENTE DE CONSTRUIR. Requiere la sincronización con IndexedDB. Red desconectada desde las herramientas de desarrollo; dos registros nuevos hechos sin conexión. | Al volver la red los dos registros llegan al servidor una sola vez, sin pérdidas ni duplicados.
CP-059 | Pastoreando | Copia de seguridad diaria restaurable | RNF02 | Respaldos (pendiente) | Funcional | Media | Prueba de procedimiento: se genera la copia, se restaura sobre una base vacía y se comparan los conteos de las 6 tablas. | E4 · Backend: pytest contra MySQL 8.4 local (base pastoreando_prueba) | Manual (consola y mysqldump) | Por crear junto con la funcionalidad | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes | PENDIENTE DE CONSTRUIR. Requiere la programación de copias diarias. Base MySQL de pruebas con datos de demostración y una base vacía de destino. | La copia se genera sin errores y, restaurada, deja las 6 tablas con los mismos conteos de filas que el origen.

## Ficha de caso
Ficha de caso de prueba · Pastoreando
Elija el número de caso en la celda amarilla: la ficha se llena con los datos de la hoja «Casos de prueba» y queda lista para imprimir o guardar en PDF.
Número de caso | CP-007
Nombre del proyecto | Pastoreando
Nombre del caso de prueba | Desglose interactivo y formulario de costos en pantalla
Requisito asociado | RF02
Módulo | Costos por unidad ganadera
Tipo de prueba y prioridad | Usabilidad · Prioridad Alta
Descripción del caso de prueba | Prueba funcional y de usabilidad en el navegador: se diligencia el formulario, se calcula y se revisa el desglose por rubro (valor, porcentaje y vista por unidad ganadera o lote completo); luego se deja un dato inválido y se comprueba que no queda a la vista un resultado anterior.
Ambiente o entorno de prueba | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas
Herramienta utilizada | Manual (Edge)
Prueba automatizada asociada | Manual (Edge) y, para la regresión de DEF-001, frontend-react/src/pruebas/componentes.test.jsx y navegacion.test.jsx
Autor del caso de prueba | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
Precondiciones y datos de entrada | Sesión de Contador en la pestaña de cálculo; datos del caso 001.
Salida esperada | El resultado muestra costo por cabeza y total del lote; el desglose muestra el valor de cada rubro y su porcentaje; los errores aparecen junto al campo y, mientras los datos no sean válidos, el resultado anterior no queda en pantalla.
Fecha de revisión | 26/10/2026
Salida obtenida | Primera ejecución: con los datos del caso 001 el resultado es $288.000 por cabeza y $14.400.000 del lote, con valor y porcentaje por rubro y vista por unidad ganadera o lote completo; con 0 animales aparecía «Debe ser mayor o igual a 1» pero el resultado anterior seguía en pantalla (DEF-001). Repetición con la corrección (commit 3f13120): calcula con 50 animales y, al dejar 0, aparece «Debe ser mayor o igual a 1», el resultado desaparece y el panel vuelve a «Ingrese los valores y presione calcular».
Resultado | Aprobado
Seguimiento | DEF-001 (severidad Baja) corregido y verificado el 26-oct-2026; la regresión de la interfaz queda en 161 de 161 pruebas. Ajuste al diseño del caso: la web muestra el desglose siempre visible y el despliegue al tocar un rubro es de la app móvil, por eso se corrigió el texto del caso.
Severidad | Baja
Evidencia | Capturas del módulo contable (unidad, lote, error y repetición) en el informe EV01 y docs/pruebas/ejecucion/resultados/vitest_20261026_correccion.log
Firma de aprobación | Brayian Jhovany Piedrahita Cortes
Las filas con fondo amarillo se llenan durante la ejecución en la hoja «Casos de prueba»; aquí solo se consultan.

## Ambiente de pruebas
Ambiente de pruebas · Pastoreando
El ambiente de pruebas reproduce lo que importa del entorno de producción (motor de base de datos, versiones y forma de servir la aplicación) y declara las diferencias que no se pueden evitar.
1. Ambientes de prueba definidos
Código | Ambiente | Para qué se usa | Sistema operativo, navegador o dispositivo | Servidor y base de datos | Cuándo se usa
E1 | Web con API local | Casos funcionales y de usabilidad en el navegador | Windows 11 con Microsoft Edge | Uvicorn en 127.0.0.1:8000 y Vite en localhost:5173; SQLite de pruebas (data/jmeter_prueba.db) | Ejecución diaria y video de las pruebas
E2 | Web móvil emulada | Usabilidad en pantalla de teléfono | Edge con emulación de iPhone 16 (393 × 852) | Igual a E1 | Casos de usabilidad móvil
E3 | Backend con SQLite | Pruebas unitarias, de integración y de seguridad de la API | Windows con Git Bash; Python 3.13 | Sin servidor: cliente de prueba de FastAPI; SQLite temporal por prueba | Cada cambio de código
E4 | Backend con MySQL | Paridad con producción y pruebas de la capa de datos | Windows con Git Bash; Python 3.13 | MySQL 8.4 local, base pastoreando_prueba (la suite se detiene si el nombre no termina en _prueba) | Antes de cerrar cada etapa
E5 | Interfaz con Vitest | Pruebas de componentes, servicios y navegación | Node 24.22.1 con jsdom | Sin servidor | Cada cambio de la interfaz
E6 | API con Postman y JMeter | Pruebas funcionales de servicios, de seguridad y de carga | Windows; Postman; Apache JMeter 5.6.3 con Java Temurin 21 | API local con SQLite de pruebas | Ejecución de servicios y de carga
E7 | Revisión en línea | Verificación final de solo lectura de la versión publicada | Edge en Windows | Render (plan gratuito) con MySQL 8.4 en Aiven (plan gratuito, TLS): https://pastoreando.onrender.com | Recorridos cortos al cierre; sin cargas
E8 | Android | Pruebas de la aplicación móvil | Emulador o teléfono Android con la APK; Android Studio para JUnit | API de Render o local, según la prueba | Casos de la aplicación móvil
2. Ambiente de software
Componente | Versión o detalle | Uso en las pruebas | En producción | Diferencia con producción
Sistema operativo | Windows 11 | Equipo de pruebas | Linux (contenedor de Render) | Se declara; la API se prueba además en la versión publicada (E7)
Lenguaje del backend | Python 3.13 | Ejecución de la API y de pytest | Python 3.13 (.python-version) | Ninguna
Framework del backend | FastAPI y Uvicorn | API local y cliente de prueba | FastAPI y Uvicorn | Ninguna
Base de datos | SQLite (E1, E3, E6) y MySQL 8.4 (E4) | Datos de prueba aislados de los de desarrollo | MySQL 8.4 en Aiven con TLS | SQLite no es el motor de producción; se compensa con la suite completa en MySQL (E4)
Interfaz | React 19, Vite 8 | Navegador y pruebas de componentes | React compilado servido por la API | En E1 se usa Vite; en E7, la versión compilada
Pruebas de interfaz | Vitest 5, Node 24.22.1 | Suite de 161 pruebas | No aplica | No aplica
Pruebas del backend | pytest, flake8, black | Suite de 297 pruebas y revisión de estilo | No aplica | No aplica
Pruebas de servicios | Postman (colección de la Guía 7) | Casos de servicios por rol | No aplica | No aplica
Pruebas de carga | Apache JMeter 5.6.3, Java Temurin 21 | Carga básica de la API local | No aplica | La carga solo se ejecuta en local para no saturar servicios gratuitos
Navegador | Microsoft Edge con herramientas de desarrollo | Emulación móvil y simulación de red desconectada | Navegador del usuario final | Se amplía con la emulación móvil
Control de versiones | Git y GitHub | Una rama y una etiqueta por entrega | No aplica | No aplica
3. Ambiente de hardware
Elemento | Requisito | Uso
Equipo de pruebas | Computador con Windows con memoria suficiente para ejecutar a la vez el servidor, el navegador y JMeter con interfaz gráfica | E1 a E6
Dispositivo móvil | Teléfono Android (por ejemplo, Xiaomi 25062RN2DL usado en la Guía 8) o emulador de Android Studio | E8
Red | Conexión a internet estable para E7; cortes simulados con las herramientas del navegador en E1 | E1, E7
Almacenamiento | Espacio para el repositorio, bases de prueba, capturas y video de la ejecución; copia de respaldo de las evidencias en una unidad aparte | Todos
4. Datos y usuarios de prueba
Rol | Correo de demostración | Uso en las pruebas
Propietario | carlos.ramirez@pastoreando.co | Lotes, alertas, firma, confirmación de pagos y reportes
Arrendatario | brayian.piedrahita@pastoreando.co | Contratos, ganado, pagos, firma y costos
Técnico | laura.gomez@pastoreando.co | Recomendaciones y pruebas de permisos
Contador | sandra.bedoya@pastoreando.co | Costos, historial, pagos y reportes
Carga inicial | 8 usuarios, 4 lotes, 5 contratos y 12 hatos de ganado | Se cargan solos cuando la base está vacía; el contrato 0001 tiene 26 cabezas a 85.000 por cabeza durante 6 meses
Contraseñas y códigos | No se escriben en este formato | Se toman del archivo .env y del README del repositorio; JMeter recibe la contraseña con la propiedad -Jclave
5. Condiciones del entorno de producción y cómo se tratan en las pruebas
Condición | En producción | En el ambiente de pruebas | Tratamiento
Servicio gratuito que duerme | Render duerme el servicio tras 15 minutos sin visitas; la primera petición tarda cerca de un minuto | El servidor local siempre está activo | En E7 se despierta el servicio con /api/salud y se espera hasta dos minutos antes de probar
Base de datos gratuita | El MySQL de Aiven puede apagarse por inactividad | SQLite o MySQL local siempre disponibles | Antes de E7 se verifica en el panel de Aiven que esté en ejecución
Conectividad en campo | Conexión intermitente (LTE o satélite) | Red del equipo | Cortes simulados desde las herramientas de Edge (casos de RNF01)
Claves y variables | Clave de tokens y código profesional definidos en el panel de Render | Valores de desarrollo en el archivo .env local | No se comparten ni se escriben en los formatos
Datos reales | Los datos de la versión publicada deben conservarse | Bases separadas para cada tipo de prueba | En E7 solo se hacen lecturas y recorridos cortos, sin crear ni borrar datos
Compilación de la interfaz | React compilado servido por la API | Vite en desarrollo y pruebas con jsdom | npm run build se ejecuta antes de cerrar una etapa y se verifica en E7
6. Casos diseñados por requisito y ambiente (se calcula desde la hoja «Casos de prueba»)
Requisito | Descripción | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Total
Acceso | Acceso y sesión por roles | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9
RF01 | Costo por cabeza según el propósito del ganado | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
RF02 | Desglose de costos por rubro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03 | Exportación de reportes a PDF y Excel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF04 | Alerta de sobrecarga de un lote | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
RF05 | Contrato y firma digital | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10
RF06 | Reporte de rentabilidad con margen del 20 % y recaudo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
RF07 | Cálculo de áreas y parcelación de lotes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF08 | Alarmas configurables | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF09 | Recomendaciones técnicas del zootecnista | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
RNF01 | PWA con funcionamiento sin conexión | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
RNF02 | Copias de seguridad automáticas diarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Transversal | Validación de datos, paridad de motores, rendimiento y usabilidad móvil | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
Total | Casos diseñados | 12 | 1 | 25 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 59

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad requisito · caso · resultado
Los conteos se calculan desde la hoja «Casos de prueba» y se actualizan al diligenciar los resultados. La columna de casos asociados es la lista al momento de la entrega.
Requisito | Descripción | Estado del requisito | Casos diseñados | Casos críticos | Aprobados | En seguimiento | Rechazados | Sin ejecutar | Cobertura | Casos asociados
Acceso | Acceso y sesión por roles | Implementado | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-008, CP-009, CP-010, CP-011, CP-012, CP-013, CP-014, CP-015, CP-016
RF01 | Costo por cabeza según el propósito del ganado | Implementado | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-001, CP-002, CP-003, CP-005, CP-006
RF02 | Desglose de costos por rubro | Implementado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-004, CP-007
RF03 | Exportación de reportes a PDF y Excel | Implementado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-042, CP-043
RF04 | Alerta de sobrecarga de un lote | Implementado | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-017, CP-018, CP-019, CP-020, CP-021, CP-022, CP-023, CP-024
RF05 | Contrato y firma digital | Implementado | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-025, CP-026, CP-027, CP-028, CP-029, CP-030, CP-031, CP-032, CP-033, CP-034
RF06 | Reporte de rentabilidad con margen del 20 % y recaudo | Implementado | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-035, CP-036, CP-037, CP-041
RF07 | Cálculo de áreas y parcelación de lotes | Pendiente de construir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diseñado, sin ejecutar | CP-056
RF08 | Alarmas configurables | Pendiente de construir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diseñado, sin ejecutar | CP-057
RF09 | Recomendaciones técnicas del zootecnista | Implementado | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-038, CP-039, CP-040
RNF01 | PWA con funcionamiento sin conexión | Parcial | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Parcial | CP-045, CP-046, CP-053, CP-054, CP-058
RNF02 | Copias de seguridad automáticas diarias | Pendiente de construir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diseñado, sin ejecutar | CP-059
Transversal | Validación de datos, paridad de motores, rendimiento y usabilidad móvil | Implementado | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Aprobado | CP-044, CP-047, CP-048, CP-049, CP-050, CP-051, CP-052, CP-055
Total |  |  | 59 | 15 | 55 | 0 | 0 | 4
Requisitos sin ningún caso |  |  | 0

## Listas (hidden)
Resultado | Severidad | Prioridad | Tipo de prueba | Herramienta | Ambiente | Requisito
Aprobado | Alta | Crítica | Funcional | pytest | E1 · Web: Edge en Windows, interfaz Vite (localhost:5173) y API local con SQLite de pruebas | Acceso
En seguimiento | Media | Alta | Unitaria | Vitest | E2 · Web móvil: Edge con emulación iPhone 16 (393 × 852) sobre la API local con SQLite | RF01
Rechazado | Baja | Media | Integración | JUnit | E3 · Backend: pytest con Python 3.13 y SQLite temporal por prueba | RF02
| No aplica |  | Carga y rendimiento | Postman | E4 · Backend: pytest contra MySQL 8.4 local (base pastoreando_prueba) | RF03
|  |  | Seguridad | Apache JMeter | E5 · Interfaz: Vitest 5 (jsdom) sobre Node 24 | RF04
|  |  | Usabilidad | Manual (Edge) | E6 · API: Postman y Apache JMeter 5.6.3 contra la API local con SQLite de pruebas | RF05
|  |  | Regresión | Manual (dispositivo Android) | E7 · Revisión: versión publicada en Render con MySQL 8.4 en Aiven (solo lectura) | RF06
|  |  |  | Manual (consola y mysqldump) | E8 · Android: JUnit y aplicación en emulador o dispositivo | RF07
RF08
RF09
RNF01
RNF02
Transversal